## 工事1～
|  | 工事提出書類一覧 | 事業名：
提出済 | 様式 № | 様 式 名 | 作成者 | あて名 | 部数 | 提 出 期 日 等 | 備考及び関連条項等 ※必携：請負工事及び委託必携
| 1 | 着手届 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 着手した日
| 2 | 誓約書(暴排・元請用、下請用） | 受注者 | 交野市長 | 1 | 契約後遅滞なく | 暴力団等排除措置要綱 下請も含めてすべての会社が提出すること
| 3 | 労災保険成立証明書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 契約後遅滞なく | 労災加入している事実を労基に証明の印をもらう 下請も含めてすべての会社が提出すること →建退共ではない証明のため
| 4 | 請負代金内訳書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 契約後１４日以内
| 5 | 現場代理人等通知書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 契約後遅滞なく
| 6 | 現場代理人等経歴書 | 現場代理人 | 交野市長 | 1 | 契約後遅滞なく
| 7 | 現場代理人等変更通知書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 変更したとき
| - | 工事カルテ(コリンズ) |  |  |  |  | 500万円以上の工事
| 8 | 工程表 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 契約後１４日以内
| 9 | 個人情報取扱作業責任者届 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 契約後遅滞なく
| 10 | 協議書（打合せ簿） | 現場代理人 監督職員 相互 | 監督職員 現場代理人 相互 | 1 | 打合せの都度 | wordまたはexcel
| 11 | 施工計画書 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 契約後30日以内 変更発生時は、随時提出 | 工事種目毎＋共通事項
| 12 | 実施工程表 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 契約後30日以内 変更発生時は、随時提出 | 具体的な日程の入った工程表のこと 施工計画書の1項目に含めても良し
| 13 | 承諾書 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 当該工事着手前 | 施工図面と主要材料の図面 様式13承諾書の承認返却後に様式14決定図書の表紙付きで再度提出することで発注が可能 控えを受注者が必要とする場合は2部提出すること
| 14 | 決定図書 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | その都度 | 承諾図が承諾され次第、表紙を張り替えて提出
| 15 | 中間（工場）検査請求書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 中間（工場）検査を受けようとするとき 中間（工場）検査の2週間前 | キュービクルや分電盤など今回工事で製作するものがあるときに提出
| 16 | 材料確認書 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 確認を受けようとする前 | 工事前に使用する材料の確認をするため、当日使用する材料をリストアップすること
| 17 | 段階確認書 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 確認を受けようとする前 | 施工後に確認できない項目（埋設配管等の掘り深さ等）や契約が複数校の施工で1校分の施工が終了する日を確認する
| 18 | 工事写真帳 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 監督職員の指示するとき | 施工前後の写真が必要
| - | 産業廃棄物処理委託契約書の写し
| - | 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し
| 19 | 完成通知書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 工事完成の日
| 20 | 完成検査願 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 工事完成の日
| 21 | 引渡書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 検査完了後
| 22 | 請求書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 請求しようとする日
| 23 | 工事外注計画書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 契約後遅滞なく | 下請負契約しない場合は必要ない
| 24 | 下請指導責任者届 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 契約後遅滞なく | 元請・下請関係適正化指導要綱 下請負契約しない場合は必要ない
| 25 | 下請負（委任）通知書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 下請負契約をしようとするとき | 下請負契約しない場合は必要ない
| 26 | 施工体制台帳（標準例） | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 下請負契約後速やかに
| - | 請書の写し |  |  | 1 | 下請負契約後速やかに
| 27 | 再下請通知書 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 下請負契約後速やかに
| - | 請書の写し |  |  | 1 | 下請負契約後速やかに
| 28 | 安全工事施工推進体制表兼施工体系図 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 下請負契約後速やかに
| - | 安全工事施工推進体制表兼施工体系図（掲示用）
| 29 | （建退共辞退）理由書 | 受注者 | 交野市長 | 1 | 契約後遅滞なく | 日雇い等、建退共対象の人に作業させない場合
| 30 | 社会保険未加入状況報告書① | 受注者 | 交野市長 | 1 | 全ての次数の下請負者の内に、 社会保険未加入者が確認されたとき
| 31 | 社会保険未加入状況報告書② | 受注者 | 交野市長 | 1 | 全ての次数の下請負者の内に、 社会保険未加入者が確認されたとき
| 32 | （建退共）申立書 | 受注者 | 交野市長 | 1 |  | 日雇い等、建退共対象の人に作業させる場合
| 33 | （建退共）労務計画書 | 受注者 | 交野市長 | 1
| 34 | （建退共）下請業者一覧表 | 受注者 | 交野市長 | 1
| 35 | （建退共）建退共掛金収納書届 | 受注者 | 交野市長 | 1
| 36 | （建退共）労務実績報告書 | 受注者 | 交野市長 | 1
| 37 | 工事用電力（用水）使用願 | 現場代理人 | 監督職員 | 1 | 施設の電力・用水を使用するとき
監督職員=監督員、主任監督員、統括監督員、補助監督員のことを指す。