## 様式第5号
（様式第５号）
作業日程表
受付番号
| 工程 | 作業日数 | 作業概要
1 | 原稿提出 | 0.5 | 担当課から提出された原稿を市が事業者に送付
2 | リライト 原稿作成 リライト原稿作成 |  | 提出された全原稿を、簡潔に分かりやすい文章になるよう書き直す。また、特集記事のほか、作成が必要な原稿を作成する。全原稿をリライト・作成し「リライト原稿」として提出。
3 | リライト校正 | 3.5 | 市作業者と共同でリライト原稿の校正を行う。
4 | ページ割り振り作成 原稿配置案作成 |  | 市作業者と共同でリライト原稿の校正を行った後、ページ割振及び原稿配置案を作成し提出。
5 | デザイン 紙面データ作成 |  | リライト原稿及びページ割振を元にデザインを行い、初回の紙面データを作成。
6 | 1回目校正 | 5 | 市作業者と共同で校正を行う。
7 | 校正反映 |  | 1回目校正の修正を反映したデータを作成。修正量大。
8 | 2回目校正 | 3 | 市と事業者双方で校正を行う。
9 | 校正反映 |  | 2回目校正の修正を反映したデータを作成。修正量中。
10 | 3回目校正 | 3 | 市と事業者双方で校正を行う。
11 | 校正反映 印刷見本作成 |  | 3回目校正の修正を反映したデータを作成。修正量中。
12 | 最終確認 | 0.5 | 市側作業。印刷見本を元に最終確認を行い校了。原則修正なし。あっても極少。
13 | 印刷 仕分 納品 |  | 校了データを元に、指定された部数を印刷・仕分。シルバー人材センターに納品
合計日数 |  | 15.5
【作業日の考え方】 ・1日は7時間未満、0.5日は4時間未満とする。 ・作業日数は、作業を行う日から起算した日数(営業日)を記載すること。 ・作業が発生しない場合は、0と記載すること。

## 様式第5号（別紙）
（様式第５号 別紙）
現在の作業スケジュール（7月号）
[5 empty] | 市作業 | 事業者作業
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
2024-05-12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2024-06-01
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 工程 |  |  | 市作業日数 | 事業者作業日数
① | 原稿提出 |  |  | 0.5 | 0
② | ﾍﾟｰｼﾞ割振・ﾘﾗｲﾄ原稿提出 |  |  | 0 | 5
③ | リライト校正戻し |  |  | 3.5 | 0
④ | 1校提出 |  |  | 0 | 4
⑤ | 1校校正戻し |  |  | 5 | 0
⑥ | 2校提出 |  |  | 0 | 1
⑦ | 2校校正戻し |  |  | 3 | 0
⑧ | 3校提出 |  |  | 0 | 1
⑨ | 3校校正戻し |  |  | 2 | 0
⑩ | 校正反映・印刷見本作成 |  |  | 0 | 0.5
⑪ | 最終校了 |  |  | 0.5 | 0
⑫ | 納品 |  |  | 0 | 3.5
小計 |  |  |  | 14.5 | 15
合計 |  |  |  | 29.5
0.5
5.0
3.5
4.0
5.0
1.0
2.0
3.5
1.0
0.5
3.0
0.5
①原稿提出
②ﾍﾟｰｼﾞ割振・ﾘﾗｲﾄ原稿提出
③リライト校正戻し
④1校提出
⑤1校校正戻し
⑥2校提出
⑦2校校正戻し
⑧3校提出
⑨3校校正戻し
⑩校正反映・印刷見本作成
⑪最終校了
⑫納品